## Sheet1
桐庐富伟针织厂订单进度表
| 公 司： | 棋韵 |  |  |  | 更新日期： |  | 2014-5.13
| 业务员： | 王宇平
序号 | 合同号 | 订单号 | 款号 | 款名 | 颜色 | 数量 | 交货期 | 进度情况
1 | EY14-64 | N0013397/N0013395/N0013396/N0013398 | 1436018001 | 卷边帽子 | 19-1862TPX 红色 | 1494 | 5.20 | 藏青、绿色、黑色在机织，其他4个颜色未确认
[5 empty] | 13-1408TPX 粉色 | 1494
[5 empty] | off white 白色 | 1494
[5 empty] | 深麻灰 | 1990
[5 empty] | 浅麻灰 | 1494
[5 empty] | 19-3920TPX 藏青 | 1494
[5 empty] | 19-5320TPX 绿色 | 1990
[5 empty] | 黑色 | 2486
2 | EY14-55 | 25548 | C044437 |  | D00 BLACK黑色 | 600 | 6.1 | 君英在机织
[5 empty] | GC5 DEW KISSED TEAL绿色 | 600
[5 empty] | K4P SANDBAR BEIGE米色 | 600
[5 empty] | P8V AMOUR PINK 浅粉色 | 600
[5 empty] | W4A SUGAR WHITE白色 | 600
3 | QY14-21 | ASR214738/AST31679 | QY131028 | 围脖 | 同原样 | 51 | 6.15 | 在烫钻
[5 empty] | 同原样 | 18
[5 empty] | 同原样 | 61
[5 empty] | 同原样 | 1351
4 | QY14-29 | 4520006382 | LIBERTY RV II |  | GREY(灰色) | 2394 | 6.15 | 部分在抽顶
[5 empty] | BLACK(黑色) | 2234
5 | QY14-07 | 4520006298 | Libertube II | 铆钉围脖 | GREY(灰色) | 2649 | 5.20 | 已下机
[5 empty] | BLACK(黑色) | 2392
6 | QY14-033 | SQYPHV1181617/1181626 | 10114266/10114265/10114267 |  | 黑色+黑色毛球 | 1080 | 8.1 | 帽子、围巾品质不好重新做。手套送确认样
[5 empty] | 深麻灰+灰色毛球同销售样 | 4140
[5 empty] | 米白色 12-0104 TCX+米色毛球 | 3432
[5 empty] | 深麻灰 | 2568
[5 empty] | 白色12-0104 TCX | 2568
[5 empty] | 深麻灰S/M码 | 282
[5 empty] | 深麻灰M/L码 | 282
[5 empty] | 白色12-0104 TCX S/M码 | 282
[5 empty] | 白色12-0104 TCX M/L码 | 282
7 | QY14-08 | 4520006277 | Serpent |  | black melange/黑夹花(百降色号BCVC80) | 1864 | 6.15 | 重做
[5 empty] | navy/藏青色(百降色号B0827) | 1321
[5 empty] | maroon/褐红色(同参照样) | 1321
8 | QY14-061 | SQYPHV1198209/1198198 | 10114639 |  | white asparagus 12-0104tcx+黑色 | 912 | 8.1 | 君英在机织
[5 empty] | white asparagus 12-0104tcx+黑色 | 528
[5 empty] | white asparagus 12-0104tcx+黑色 | 552
9 | QY14-055 | SQYDOS1190489/505 | 15077917 |  | sparking grape19 3336tcx | 1377 | 7.1 | 已OK
[5 empty] | Navy blazer19 3923 TCX | 1377
|  | SQYDOS1190508/516 | 15077916 |  | sparking grape19 3336tcx | 945
[5 empty] | Navy blazer19 3923 TCX | 945
10 | QY14-031 | SQYPHV1181289/1181299 | 10114272 |  | BLACK | 2004 | 8.1 | 樟水在机织
[5 empty] | WINETASTING 19-2118TCX | 2004
|  | SQYPHV1181333/1181340/1181346 | 10114271 |  | BLACK | 2676
[5 empty] | WINETASTING 19-2118TCX | 2676
|  | SQYPHV1181308/SQYPHV1181317 | 10114274 |  | BLACK | 432
[5 empty] | BLACK | 432
[5 empty] | WINETASTING 19-2118TCX | 432
[5 empty] | WINETASTING 19-2118TCX | 432
11 | QY14-039 | SQYBAO1185629 | 21001766 |  | 黑色 | 152 | 7.15 | 在机织
[5 empty] | 酒红色 19-2118 TCX | 152
|  | SQYBAO1188037 | 21001765 |  | 黑色 | 152
[5 empty] | 酒红色 19-2118 TCX | 152
12 | EY14-37 | 4520006396 | TELETUBI III |  | OFF WHITE/白色 | 2903 | 6.15 | 在套色
[5 empty] | GREY/灰色 | 2704
13 | QY14-35 | 4520006279 | Multitubi III |  | OFF WHITE白色 | 2844 | 6.15 | 围脖帽子在车间(数量不齐)。手套在接指
|  | 4520006276 | Multitubi H III |  | OFF WHITE白色 | 2494
|  | 4520006419 | Multitubi G III |  | OFF WHITE白色 | 2888
14 | QY14-032 | SQYPHV1181599/1181609 | 10114222 |  | Black 黑色+酒红色19-2118 TCX(配色)金色亮丝 | 420 | 8.1 | 全部OK
[5 empty] | Forest Night 19-0414 TCX+酒红色19-2118 TCX(配色)金色亮丝 | 592
[5 empty] | 粉色 15-1511 TCX+米色 13-0401 TCX(配色)金色亮丝 | 592
[5 empty] | 白色12-0104 TCX+黑色(配色)金色亮色 | 1012
15 | QY14-029 | SQYPHV1181255/1181261 | 10114645 |  | Forest Night 19-0414 TCX+酒红色19-2118 TCX(配色) | 2604 | 8.1 | OK
[5 empty] | white asparagus 12-0104tcx+黑色 | 2604
16 | QY14-030 | SQYPHV1182901/1182911/1182917 | 10114379 |  | BLACK 黑色 | 792 | 7.1 | 酒红烫金品质不对
[5 empty] | WINETASTING酒红色 19-2118tcx | 792
|  | SQYPHV1182885/1182894 | 10114636 |  | BLACK 黑色 | 186
[5 empty] | BLACK 黑色 | 186
[5 empty] | WINETASTING酒红色 19-2118tcx | 186
[5 empty] | WINETASTING酒红色 19-2118tcx | 186
17 | QY14-046 | SQYDOS1190025/0036/0038 | 15089616 |  | 完全同销售样 | 6768 | 7.1 | 在仓库
|  | SQYDOS1189992/1190000/1190002 | 15089617 |  | 完全同销售样 | 9216
18 | QY14-042 | SQYDOS1190563/90567/90568/90569/90572/90574 | 15089615 |  | Navy Blazer 19-3923TCX | 4956 | 5.30 | 帽子围巾整烫不好，重烫。包套在烫
[5 empty] | Oatmeal 13-0401TCX | 4956
|  | SQYDOS1189913/89920/89904/89923/89929/89936 | 15089611 |  | Navy Blazer 19-3923TCX | 4524
[5 empty] | Oatmeal 13-0401TCX | 4524
|  | SQYDOS1191231/91235/91236/91238 | 15089812 |  | Navy Blazer 19-3923TCX S/M码 | 708
[5 empty] | Navy Blazer 19-3923TCX M/L码 | 708
[5 empty] | Oatmeal 13-0401TCX S/M码 | 708
[5 empty] | Oatmeal 13-0401TCX M/L码 | 708
19 | QY14-040 | SQYDOS1189842/1189845 | 15089636 |  | 黑色+白色 | 5040 | 5.30 | 已经整烫，整烫品质不行
20 | QY14-041 | SQYDOS1189758/798/813/816/801 | 15089642 |  | 黑色 | 2034 | 5.30 | 在厂里，带子不够
[5 empty] | 深麻灰 | 2034
21 | EY14-77 | 26243 | MX954400 |  | 灰色GREY | 4000 | 6.25 | 重新送确认样
[5 empty] | 黑色BLACK | 2000
22 | EY-14-72 | 26201/26205/26206/26207/26208/26209 | GN954439-GN |  | DOL JUT BLACK 黑色 | 889 | 9.1
[5 empty] | V77 WINEBERRY 酒红色 | 586
23 | EY14-85 | 27108/27047 | C174437-MM/C174437 | 烫七彩头带 | 灰色 | 800 | 7.4 | 5.12日开生产单
[5 empty] | 黑色 | 600
23
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450